## Página1
01/08 a 31/08 | 01/09 a 15/09 | 16/09 a 30/09 | 01/10 a 15/10 | 16/10 a 31/10 | 01/11 a 15/11 | 16/11 a 30/11 | 01/12 a 15/12
Definição do tema; | Criação do diagrama de UML; | Início do desenvolvimento; | Autenticação e Cadastro de usuários; | Home Page da aplicação Professor / Aluno; | Continuação do desenvolvimento do board e suas funcionalidades | Finalizar o desenvolvimento; | Apresentação para a banca;
| Criação do diagrama de caso de uso; | Continuação do artigo; | Continuação do artigo; | Início do desenvolvimento do board e suas funcionalidades; | Continuação do artigo; | Finalizar o artigo;
| Definição do Roadmap; |  |  | Continuação do artigo;
Protótipos de tela;
Início do artigo;
Qualificação do tema;
Criação do repositório GitHub do projeto;